## 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU / SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS - SEURB / Rua Vigário Freire, 30, 3º andar, Nossa Srª das Dores - Caruaru - Pernambuco - CEP 55002-200
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2020

OBRA OU SERVIÇO
MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
CP 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO.	LOTE 01: 784169/2013 // LOTE 02: 789547/2013	MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES	-	-	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	015/2015	27/05/2015	06 MESES	R$2.141.748,45	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 16/10/2018 (REINÍCIO) 05/11/2018 (PARALISAÇÃO) 01/10/2019 (REINÍCIO) 18/11/2020 (PARALISAÇÃO)	20/04/2021 (1334 DIAS)	R$2.250.351,23	R$108.602,78	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.483.946,69	R$0,00	R$8.814,15	R$1.483.946,69	PARALISADA - FALTA DE RECURSO NA CONTA DO CONVÊNIO
DL 004/2016	LOTE I DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ	CONTRATO DE REPASSE Nº 364.931-46	MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 757244	2.156.023,58	202.915,97	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	002/2016	26/02/2016	07 MESES	R$1.991.087,92	01/11/2018 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 06/07/2020 (CONCLUSÃO)	20/10/2020 (1488DIAS)	R$2.358.939,55	R$367.851,63	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.797.034,22	R$96.070,72	R$311.170,58	R$1.797.034,22	CONCLUÍDA
CV 001/2019	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	013/2019	01/04/2019	01 MÊS	R$233.957,76	20/12/2019 (CONCLUSÃO)	31/01/2020 (300 DIAS)	R$291.077,93	R$57.120,17	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$280.035,28	R$126.179,16	R$214.728,87	R$291.077,93	CONCLUÍDA
CP 012/2018 CPL/O	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA PARQUE.	-	FINISA	4.311.439,30	423.710,81	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	41/2018 CPL/O	10/10/2018	12 MESES	R$3.812.452,18	10/11/2019 (CONCLUSÃO)	31/12/2019 (82 DIAS)	R$4.735.150,11	R$922.697,93	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$4.611.124,02	R$182.466,75	R$182.466,75	R$4.611.124,02	CONCLUÍDO
CP 036/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO CIPÓ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	3.262.811,79	0,00	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	113/2019	03/12/2019	12 MESES	R$3.071.328,63	-	02/04/2021 (04 MESES)	R$3.262.811,79	R$191.483,16	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$2.129.251,39	R$148.228,07	R$2.129.251,39	R$2.129.251,39	EM ANDAMENTO
CP 037/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ALGUMAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONZAGA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	614.962,97	0,00	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	115/2019	03/12/2019	06 MESES	R$534.301,85	01/09/2020 (CONCLUSÃO)	02/10/2020 (04 MESES)	R$614.962,97	R$80.661,12	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$571.853,25	R$251.430,11	R$562.333,78	R$562.333,78	CONCLUÍDA
TP 002/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE GONÇALVES FERREIRA (3º DISTRITO) SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	1.623.330,95	0,00	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	004/2019	28/01/2019	06 MESES	R$1.623.330,95	18/02/19 (PARALISAÇÃO) 29/03/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO) 19/07/2020 (CONCLUSÃO)	25/10/2020 (629 DIAS)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.364.818,93	R$179.933,92	R$793.375,74	R$1.364.818,93	CONCLUÍDA
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	026/2015	21/08/2015	12 MESES	R$814.580,76	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	R$4.733.616,39	R$3.919.035,63	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$2.688.977,87	R$92.712,60	R$438.514,50	R$2.688.977,87	CONCLUÍDA
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	-	-	20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	013/2016	23/11/2016	06 MESES	R$2.051.045,78	01/09/2017 (PARALISAÇÃO) 30/10/2017 (REINICIO) 28/05/19 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO) 09/04/2020 (PARALISAÇÃO)	29/12/2020 (1274 DIAS)	R$1.910.752,25	-R$140.293,53	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.619.413,13	R$0,00	R$87.334,41	R$1.619.413,13	PARALISADA - AGUARDANDO A VISTORIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAR A DESGLOSA DE ALGUNS SERVIÇOS
TP 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	-	FINISA	1.756.490,36	120.946,03	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA EPP	019/2019	09/04/2019	12 MESES	R$1.764.024,82	31/07/2020 (CONCLUSÃO)	06/10/2020 (180 DIAS)	R$1.877.436,39	R$113.411,57	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$991.364,47	R$265.071,35	R$397.347,31	R$991.364,47	CONCLUÍDA
CP 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO DE FREITAS TORRES, BAIRRO DO SALGADO	-	FINISA	1.818.926,68	0,00	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	034/2018 CPL/O	17/09/2018	12 MESES	R$1.461.381,65	01/08/2019 (PARALISAÇÃO) 17/09/2019 (REINÍCIO) 31/07/2020 (CONCLUSÃO)	16/09/2020 (12 MESES)	R$1.818.926,68	R$357.545,03	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.772.724,08	R$162.194,88	R$531.475,53	R$1.772.724,08	CONCLUÍDA
CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	016/2020	16/06/2020	12 MESES	R$2.169.159,77	18/09/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	PARALISADA - AGUARDANDO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO
CP 019/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CÍCERO ARAÚJO DA SILVA (CONHECIDA COMO AV. VENEZUELA) E RUA GOIÁS	EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202030800011		-	-	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	041/2020	20/10/2020	08 MESES	R$5.187.410,99	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 051/2019	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANA DE ALBUQUERQUE GALVÃO (ANTIGO BECO DA PEQUENA DE OURO / TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO) E TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS (ANTIGO BECO DO MUSEU / 2ª TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO)	-	FINISA	145.753,73	0,00	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	009/2020	27/03/2020	06 MESES	R$131.318,49	14/07/2020 (CONCLUSÃO)	-	R$145.753,73	R$14.435,24	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$132.549,12	R$13.109,04	R$132.549,12	R$132.549,12	CONCLUÍDA
TP 028/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE TERRA VERMELHA (1º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	709.015,03	0,00	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	006/2019	30/01/2019	12 MESES	R$824.592,09	18/02/19 (PARALISAÇÃO) 29/03/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO) 12/11/2019 (CONCLUSÃO)	-	R$709.015,03	-R$115.577,06	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$708.995,03	R$232.730,22	R$232.730,22	R$667.659,94	CONCLUÍDO
CP 009/2019	EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LEOCÁDIO PORTO - LOTE I	-	FINISA	358.036,94	0,00	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	051/2019	08/07/2019	02 MESES	R$316.389,10	13/11/2019 (PARALISAÇÃO) 03/12/2019 (REINÍCIO) 08/02/2020 (CONCLUSÃO)	07/03/2020 (06 MESES)	R$358.036,94	R$41.647,84	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$332.409,65	R$15.690,24	R$15.690,24	R$332.409,65	CONCLUÍDO
CP 009/2019	EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS GUARARAPES - LOTE II	-	FINISA	547.872,01	0,00	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	052/2019	08/07/2019	02 MESES	R$445.294,54	13/11/2019 (PARALISAÇÃO) 03/12/2019 (REINÍCIO) 08/02/2020 (CONCLUSÃO)	07/03/2020 (06 MESES)	R$547.872,01	R$102.577,47	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$513.456,78	R$50.978,45	R$50.978,45	R$513.456,78	CONCLUÍDO
DISP 001/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DA PRAÇA DO PEC, MODELO 3.000 M² (PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA), ATUALMENTE CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	TERMO DE COMPROMISSO Nº 363.414-63/2011	MINISTÉRIO DA CULTURA	362.575,80	435.826,66	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	081/2019	05/09/2019	06 MESES	R$643.643,58	23/01/2020 (PARALISAÇÃO) 25/05/2020 (REINÍCIO)	05/03/2021 (12 MESES)	R$798.402,46	R$154.758,88	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$329.398,45	R$85.274,90	R$282.269,25	R$303.925,57	EM ANDAMENTO
TP 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	013/2020	13/05/2020	06 MESES	R$281.443,40	-	13/02/2021 (03 MESES)	R$290.364,40	R$8.921,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$195.389,87	R$126.926,93	R$195.389,87	R$195.389,87	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE I - BAIRROS CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANÇA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, ENCANTO DA SERRA, PETRÓPOLIS	CONTRATO DE REPASSE 1007818-85 / 2013 - 002/2014	CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS CIDADES - SEPLAG/PE	-	-	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	041/2015	11/01/2016	06 MESES	R$1.731.361,32	18/10/2018 (PARALISAÇÃO) 01/03/2019 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	25/05/2019 (1045 DIAS)	R$2.147.773,15	R$416.411,83	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.545.765,65	R$0,00	R$0,00	R$1.545.765,65	CONCLUÍDA
PE 025/2019	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, LAVADA E BRITA	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	087/2019	16/09/2019	12 MESES	R$106.982,25	20/07/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)	R$53.929,00	R$6.025,50	R$44.348,50	R$53.929,00	CONCLUÍDA
CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III	002/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	-	-	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	006/2016	28/09/2016	06 MESES	R$990.922,80	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 05/09/2017 (REINÍCIO) 28/09/2017 (PARALISAÇÃO) 03/09/2018 (REINÍCIO) 11/12/2018 (PARALISAÇÃO)	31/12/2018 (486 DIAS) - LOTE I 30/01/2019 (396 DIAS) - LOTE III	R$1.148.485,93	R$157.563,13	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$868.214,11	R$0,00	R$0,00	R$868.214,11	CONCLUÍDA
TP 003/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	CONTRATO DE REPASSE 1064.361-71/2019 - CONVÊNIO 885094/2019	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	26.725.233/0001-45	B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2020	25/06/2020	08 MESES	R$801.202,36	30/06/2020 (PARALISAÇÃO) 14/08/2020 (REINÍCIO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	CONTRATO RESCINDIDO (21/08/2020)
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 01, 02 E 03	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	26.725.233/0001-45	B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	027/2018	27/08/2020	12 MESES	R$1.847.551,36	-	-	-	.	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$92.805,31	R$92.805,31	R$92.805,31	R$92.805,31	EM ANDAMENTO
PE 033/2019	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RM-1C	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.099585/0001-62	CBAA - ASFALTOS LTDA	126/2019	07/10/2019	12 MESES	R$497.998,84	18/09/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)	R$250.350,36	R$92.156,27	R$250.350,36	R$250.350,36	CONCLUÍDA
CP 004/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO OESTE	-	FINISA	5.193.639,50	25.719,09	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	043/2019	17/06/2019	08 MESES	R$4.176.387,04	31/08/2020 (CONCLUSÃO)	14/10/2020 (180 DIAS)	R$5.219.358,59	R$1.042.971,55	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$5.207.146,91	R$25.719,09	R$2.286.779,82	R$5.207.146,91	CONCLUÍDA
CP 021/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO LESTE	-	FINISA	5.842.338,71	0,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	105/2019	31/10/2019	12 MESES	R$4.935.422,21	-	28/02/2021 (04 MESES)	R$5.842.338,71	R$906.916,50	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$4.851.728,39	R$763.570,33	R$4.523.400,14	R$4.851.728,39	EM ANDAMENTO
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FÉRREA - RUA PROFESSORA MARIA GENILDA)	-	FINISA	251.109,73	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	098/2019	43.756,00	06 MESES	R$217.494,75	02/11/2019 (PARALISAÇÃO - RUA Mª GENILDA) 29/01/2020 (REINÍCIO - RUA Mª GENILDA) 28/02/2020 (CONCLUSÃO)	18/06/2020 (02 MESES)	R$251.109,73	R$33.614,98	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$205.173,79	R$11.385,24	R$44.056,46	R$205.173,79	CONCLUÍDA
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIRROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, , MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	-	-	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	042/2015	11/01/2016	06 MESES	R$1.833.918,03	16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 02/09/2019 (REINÍCIO) 05/05/2020 (PARALISAÇÃO) 04/11/2020 (REINÍCIO) 16/12/2020 (PARALISAÇÃO)	11/01/2021 (1635 DIAS)	R$2.227.473,82	R$393.555,79	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.960.547,68	R$73.249,18	R$325.641,21	R$1.960.547,68	PARALISADA - PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA / AGUARDANDO DESGLOSA DE ITENS E ATESTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TP 012/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 04 (QUATRO) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.034.519-77	MINISTÉRIO DAS CIDADES	191.034,23	45.493,62	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	010/2018	25/06/2018	12 MESES	R$192.432,89	27/07/2018 (PARALISÇÃO) 16/04/2019 (REINÍCIO) 14/02/2020 (PARALISAÇÃO) 30/07/2020 (REINÍCIO) 04/09/2020 (CONCLUSÃO)	25/12/2020 (542 DIAS)	R$236.527,85	R$44.094,96	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$214.154,77	R$100.333,72	R$118.245,32	R$214.154,77	CONCLUÍDA
TP 008/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NO ALTO DO MOURA.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.335-59	MINISTÉRIO DO TURISMO	321.472,58	102.259,12	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	008/2018	06/07/2018	12 MESES	R$809.710,95	23/10/2019 (PARALISÇÃO)	25/12/2020 (18 MESES)	R$423.731,70	-R$385.979,25	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$178.771,69	R$0,00	R$0,00	R$178.771,69	CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
CP 044/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VASSOURAL	-	FINISA	318.997,61	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	122/2019	03/01/2020	06 MESES	R$331.906,09	13/01/2020 (PARALISAÇÃO) 02/03/2020 (REINÍCIO) 26/05/2020 (PARALISAÇÃO) 15/06/2020 (REINÍCIO)	02/01/2021 (06 MESES)	R$318.997,61	-R$12.908,48	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$318.951,17	R$158.606,84	R$271.201,17	R$271.201,17	EM ANDAMENTO
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE III	-	FINISA	213.455,74	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	004/2020	21/01/2020	06 MESES	R$189.825,97	19/06/2020 (CONCLUSÃO)	20/09/2020 (02 MESES)	R$213.455,74	R$23.629,77	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$205.640,18	R$9.835,68	R$205.640,18	R$205.640,18	CONCLUÍDA
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE I.	-	FINISA	281.484,07	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	128/2019	07/01/2020	04 MESES	R$237.953,05	17/01/2020 (PARALISAÇÃO - 5ª TV. HENRIQUE SOARES / 9ª TV. HENRIQUE SOARES) 08/04/2020 (REINÍCIO - 9ª TV. HENRIQUE SOARES) 23/10/2020 (REINÍCIO - 5ª TV. HENRIQUE SOARES)	06/01/2021 (08 MESES)	R$281.484,07	R$43.531,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$281.484,03	R$34.047,92	R$281.484,03	R$281.484,03	EM ANDAMENTO
CP 052/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO 1º TRECHO DA RUA JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	-	FINISA	526.601,68	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	010/2020	02/03/2020	08 MESES	R$526.601,68	12/06/2020 (PARALISAÇÃO)	02/07/2021 (08 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$324.838,59	R$0,00	R$324.838,59	R$324.838,59	CONTRATO RESCINDIDO (30/12/2020)
CP 047/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE I - RUA 07 E RUA QUATORZE	CONTRATO DE REPASSE Nº1.007.818-85 CONTRATO DE REPASSE Nº1.024.522-18 CONTRATO DE REPASSE N1.030.527-48	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	-	-	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	001/2020	21/09/2020	06 MESES	R$439.390,18	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE II.	-	FINISA	270.153,89	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	129/2019	07/01/2020	04 MESES	R$244.091,15	06/04/2020 (CONCLUSÃO)	-	R$270.153,89	R$26.062,74	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$270.153,75	R$189.685,76	R$189.685,76	R$270.153,75	CONCLUÍDA
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE III.	-	FINISA	218.055,74	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	130/2019	07/01/2020	08 MESES	R$213.314,63	30/04/2020 (CONCLUSÃO)	-	R$218.055,74	R$4.741,11	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$218.055,69	R$64.234,88	R$218.055,69	R$218.055,69	CONCLUÍDA
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE I.	-	FINISA	172.151,73	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	131/2019	07/01/2020	04 MESES	R$141.275,75	13/03/2020 (CONCLUSÃO)	06/06/2020 (01 MÊS)	R$172.151,73	R$30.875,98	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$157.621,38	R$39.176,92	R$157.621,38	R$157.621,38	CONCLUÍDA
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE IV	-	FINISA	157.695,89	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	005/2020	21/01/2020	04 MESES	R$157.695,89	15/04/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$177.515,55	R$57.389,33	R$177.515,55	R$177.515,55	CONCLUÍDA
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II	-	FINISA	174.558,48	0,00	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	008/2020	28/01/2020	06 MESES	R$174.558,48	15/04/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$142.422,30	R$21.884,76	R$142.422,30	R$142.422,30	CONCLUÍDA
CP 009/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÓRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 768069/2011 - CONTRATO 00332/2011	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	14.969.279,73	1.895.654,18	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	005/2016	20/04/2016	12 MESES	R$15.990.874,72	02/02/2017 (PARALISAÇÃO) 20/11/2017 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 28/01/19 (REINÍCIO) 13/04/2020 (PARALISAÇÃO)	31/12/2021 (1576DIAS)	R$16.864.933,91	R$874.059,19	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$13.008.183,85	R$0,00	R$1.599.116,14	R$12.676.653,81	PARALISADA - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO
TP 005/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	022/2020	29/06/2020	12 MESES	R$2.382.302,67	-	-	R$2.906.253,08	R$523.950,41	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$678.968,03	R$53.604,84	R$678.968,03	R$678.968,03	EM ANDAMENTO
CP 001/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTADAS, NAS VIAS URBANAS E RURAIS EM TODO O MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	012/2020	30/04/2020	12 MESES	R$3.028.932,23	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$489.493,09	R$178.027,21	R$489.493,09	R$489.493,09	EM ANDAMENTO
DISPENSA 001/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO VIÁRIO DA BR-104 AO DISTRITO DO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	610.916,27	0,00	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	019/2020	30/06/2020	08 MESES	R$610.916,27	30/11/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$583.370,21	R$583.370,21	R$583.370,21	R$583.370,21	CONCLUÍDO
TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE	-	FINISA	52.074,92	0,00	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	046/2020	26/10/2020	06 MESES	R$52.074,92	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$40.827,26	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 023/2020	CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAEMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.989-11	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	384.328,72	39.018,61	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	048/2020	16/11/2020	06 MESES	R$423.347,33	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE III - RUA TURQUIA)	-	FINISA	295.643,30	0,00	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	091/2019	24/10/2019	06 MESES	R$260.547,05	23/02/2020 (CONCLUSÃO)	24/06/2020 (02 MESES)	R$295.643,30	R$35.096,25	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$217.958,30	R$35.163,21	R$35.163,21	R$217.958,30	CONCLUÍDA
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALDINO)	-	FINISA	269.421,48	0,00	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	099/2019	24/10/2019	06 MESES	R$236.214,58	29/12/2019 (PARALISAÇÃO) 04/03/2020 (REINÍCIO) 30/07/2020 (CONCLUSÃO)	21/10/2020 (180 DIAS)	R$269.421,48	R$33.206,90	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$242.862,68	R$59.728,03	R$59.728,03	R$242.862,68	CONCLUÍDA
CP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, EZEQUIAS ISAIAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENÓRIO, RUA ARGEMIRO QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS SANTOS, RUA MARECHAL HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA VANDERLEI E RUA Y.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1025.754-36/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	2.056.895,61	6.856,13	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	160/2017	23/06/2017	06 MESES	R$1.764.819,14	03/07/2017 (PARALISAÇÃO) 28/09/2017 (REINÍCIO) 09/01/18 (PARALISAÇÃO) 21/05/2018 (REINÍCIO) 14/07/18 (PARALISAÇÃO) 16/08/2018 (REINÍCIO) 16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO) 19/02/2020 (PARALISAÇÃO)	16/09/2020 (839 DIAS)	R$2.063.751,74	R$298.932,60	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.383.416,16	R$0,00	R$227.288,50	R$1.352.998,05	CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
TP 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAEMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.989-11	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	635.514,92	39.018,61	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2018	04/07/2018	12 MESES	R$674.533,53	27/07/2018 (PARALISAÇÃO) 22/03/2019 (REINÍCIO) 19/07/2019 (PARALISAÇÃO) 23/09/19 (REINÍCIO) 02/10/2019 (PARALISAÇÃO) 11/11/2019 (REINÍCIO)	04/07/2021 (24 MESES)	R$701.690,56	R$27.157,03	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$316.007,15	R$51.130,55	R$185.683,65	R$316.007,15	CONTRATO RESCINDIDO (03/09/2020)
TP 018/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	2.686.464,04	0,00	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	040/2018	16/10/2018	12 MESES	R$2.378.365,12	23/03/2020 (PARALISAÇÃO)	16/06/2020 (10MESES)	R$2.686.464,04	R$308.098,92	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$2.394.197,69	R$0,00	R$0,00	R$2.394.197,69	CONTRATO RESCINDIDO POR DECURSO DE PRAZO
TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	1.711.403,35	0,00	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2019	15/04/2019	06 MESES	R$1.433.252,13	-	12/10/2020 (365 DIAS)	R$1.711.403,35	R$278.151,22	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$773.966,68	R$0,00	R$27.271,76	R$773.966,68	CONTRATO RESCINDIDO (14/09/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 1	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	062/2019	28/08/2019	12 MESES	R$772.744,69	-	-	R$821.869,60	R$49.124,91	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$134.043,88	R$0,00	R$72.819,42	R$72.819,42	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	063/2019	28/08/2019	12 MESES	R$500.477,70	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$76.962,86	R$0,00	R$22.917,81	R$22.917,81	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 3	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	064/2019	28/08/2019	12 MESES	R$402.452,25	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$39.820,21	R$0,00	R$39.820,21	R$39.820,21	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	065/2019	28/08/2019	12 MESES	R$494.988,78	-	-	R$574.407,83	R$79.419,05	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$65.426,26	R$0,00	R$16.502,35	R$16.502,35	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 5	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	066/2019	28/08/2019	12 MESES	R$494.988,78	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$6.953,08	R$0,00	R$6.953,08	R$6.953,08	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	067/2019	28/08/2019	12 MESES	R$416.117,12	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTORNO DO ALTO DO MOURA	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	03.492.867/0001-08	CONSTUTORA EVIDÊNCIA LTDA	026/2018	10/10/2018	12 MESES	R$2.169.159,77	28/11/2018 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 20/08/2019 (PARALISAÇÃO)	01/11/2020 (12 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	CONTRATO RESCINDIDO (13/04/2020)
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE I	-	FINISA	207.849,15	0,00	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	003/2020	15/01/2020	06 MESES	R$207.849,15	15/04/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$183.869,29	R$15.179,30	R$183.869,29	R$183.869,29	CONCLUÍDA
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE V	-	FINISA	300.045,36	0,00	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	006/2020	15/01/2020	04 MESES	R$300.045,36	13/05/2020 (RESCISÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$108.437,97	R$0,00	R$108.437,97	R$108.437,97	CONTRATO RESCINDIDO (13/05/2020)
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE V - RUA FREI DAMIÃO)	-	FINISA	91.070,76	0,00	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	093/2019	22/10/2019	06 MESES	R$91.070,76	30/01/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$74.387,92	R$0,00	R$0,00	R$74.387,92	CONCLUÍDO
CP 005/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 02 (DUAS) RUAS, REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. RUAS: MANOEL FLORÊNCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	-	-	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	048/2019	09/03/2020	03 MESES	R$382.393,18	08/04/2020 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL L. DA SILVA) 16/07/2020 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL FLORÊNCIO)	09/03/2021 (09 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	PARALISADA - AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA
CP 025/2109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE VII - RUA VIGILANTE)	1019.179.51/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	-	-	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	095/2019	08/09/2020	06 MESES	R$37.927,87	-	-	R$35.491,69	-R$2.436,18	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
PP 087/2017	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS AO LONGO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO DO JUÁ.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	22.657.624/0001-19	CONSTRUTORA JMV LTDA	246/2017	10/11/2017	03 MESES	R$101.500,00	01/12/2017 (PARALISAÇÃO) 08/02/2018 (REINÍCIO) 20/04/2018 (PARALISAÇÃO)	-	R$126.343,50	R$24.843,50	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$101.499,94	R$0,00	R$0,00	R$101.499,94	CONCLUÍDO
CP 016/2020	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU/PE	CONVÊNIO Nº 42008/2019	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2.501.310,75	6.329,50	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA	029/2020	11/08/2020	10 MESES	R$2.513.554,72	-	-	R$2.507.640,25	-R$5.914,47	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$525.969,78	R$525.969,78	R$525.969,78	R$525.969,78	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIRROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013 - CONVÊNIO Nº 789547/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	-	-	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	043/2015	11/01/2016	06 MESES	R$3.065.750,54	17/01/2020 (PARALISAÇÃO) 10/12/2020 (REINÍCIO)	11/01/2021 (1631 DIAS)	R$3.783.155,45	R$717.404,91	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$2.956.642,75	R$237.936,57	R$273.301,94	R$2.896.219,52	EM ANDAMENTO
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE I	CONTRATO DE REPASSE Nº 806005/2014 - PROCESSO Nº 2692.1019180-78/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	-	-	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	011/2016	23/06/2016	06 MESES	R$868.903,79	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 03/01/2018 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 04/02/2019 (REINÍCIO) 18/02/2020 (PARALISAÇÃO) 24/03/2020 (REINÍCIO)	16/01/2021 (1145 DIAS)	R$1.030.848,87	R$161.945,08	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$783.574,44	R$9.764,83	R$307.530,83	R$783.574,44	EM ANDAMENTO
TP 011/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.408-45	MINISTÉRIO DAS CIDADES	-	-	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	009/2018	03/07/2018	12 MESES	R$1.009.650,95	-	25/05/2021 (24 MESES)	R$1.034.725,49	R$25.074,54	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$701.351,12	R$0,00	R$19.897,43	R$664.616,00	EM ANDAMENTO
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAJES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE I)	-	FINISA	2.016.492,21	0,00	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	106/2019	07/11/2019	12 MESES	R$1.695.915,22	-	11/01/2021 (02 MESES)	R$2.016.492,21	R$320.576,99	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$2.016.492,21	R$0,00	R$1.812.930,47	R$1.864.964,50	EM ANDAMENTO
TP 010/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.572-48	MINISTÉRIO DAS CIDADES	-	-	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	023/2018	16/10/2018	12 MESES	R$771.821,54	02/09/2020 (CNCLUSÃO)	25/12/2020 (801 DIAS)	R$806.461,90	R$34.640,36	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$756.595,13	R$0,00	R$38.047,53	R$722.046,20	CONCLUÍDA
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE RAFAEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE II)	-	FINISA	3.817.018,68	0,00	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	107/2019	07/11/2019	12 MESES	R$3.347.411,07	-	11/01/2021 (02 MESES)	R$3.817.018,68	R$469.607,61	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$3.817.018,68	R$0,00	R$3.699.886,55	R$3.699.886,55	EM ANDAMENTO
CP 005/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍCPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 786896/2013	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	7.835.775,73	4.526.833,50	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	010/2016	16/06/2016	240 DIAS	R$12.856.457,76	LOTE II - 03/04/17 (PARALISAÇÃO); 17/07/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 04/01/19 (REINÍCIO) 22/07/19 (PARALISAÇÃO) 07/10/19 (REINÍCIO); LOTE IV -14/09/16 (PARALISAÇÃO); 23/09/16 (REINÍCIO) ; 02/02/17 (PARALISAÇÃO); 20/09/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO) 06/05/19 (REINÍCIO); 22/07/19 (PARALISAÇÃO); 04/11/19 (REINÍCIO); LOTE III - 17/12/20 (PARALISAÇÃO)	31/12/2020 / (1244 DIAS)	R$12.362.609,23	-R$493.848,53	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$7.010.608,00	R$983.798,79	R$3.430.407,30	R$6.558.890,73	EM ANDAMENTO
CP 004/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº 823271/2015 PROCESSO Nº 2692.1026.834-46/2015	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	4.258.180,33	575.733,80	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	150/2017	22/06/2017	180 DIAS	R$3.713.944,06	25/09/2017 (PARALISAÇÃO) 09/04/2018 (REINÍCIO) 29/04/2019 (PARALISAÇÃO) 13/08/2019 (REINÍCIO)	31/12/2020 (5845 DIAS)	R$4.833.914,13	R$1.119.970,07	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$4.268.614,59	R$0,00	R$656.269,42	R$4.086.537,17	EM ANDAMENTO
CP 010/2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	5.705.776,12	465.132,15	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	034/2018	02/05/2018	12 MESES	R$5.199.729,36	01/04/2019 (PARALISAÇÃO)	01/11/2020 (18 MESES)	R$6.170.908,27	R$971.178,91	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$5.015.310,21	R$0,00	R$434.759,93	R$4.984.937,99	PARALISADA - PANDEMIA COVID-19
CP 020/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 27. LOCALIZADA NO JARDIM PANORAMA, E CONCLUSÃO DAS RUAS SANTA BRÍGIDA E RUA 01 PARALELA A 104, LOCALIZADAS NA VILA RAFAEL E CANAÃ, RESPECTIVAMENTE	-	FINISA	397.912,43	0,00	19.369.906/0001-06	FFJ CONSTRUTORA LTDA	040/2020	19/10/2020	06 MESES	R$397.912,43	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	10.664.816/0001-73	H.O DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	027/2015	21/08/2015	12 MESES	R$1.429.063,99	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	R$8.201.522,38	R$6.772.458,39	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$2.808.333,86	R$195.452,38	R$356.587,50	R$2.808.333,86	CONCLUÍDA
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	028/2015	21/08/2015	12 MESES	R$1.438.634,90	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	R$8.360.891,19	R$6.922.256,29	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$6.256.633,08	R$421.241,91	R$931.906,39	R$6.256.633,08	CONCLUÍDA
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 06 E 07.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	029/2018	27/08/2020	12 MESES	R$1.638.284,33	-	-	-	-	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$191.563,22	R$191.563,22	R$191.563,22	R$191.563,22	EM ANDAMENTO
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO RESCRITAS NO LOTE II (RUA CÍCERO FERREIRA DE LIMA, RUA JOSÉ F TORRES GALINDO, RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES)	815869 / 2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA / PROCESSO Nº 2692.1022522-91/2014	352.241,55	12.203,90	09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	012/2016	08/08/2016	06 MESES	R$331.709,87	12/12/2017 (PARALISAÇÃO) 02/03/2018 (REINÍCIO) 21/01/2019 (PARALISAÇÃO) 06/01/2020 (CONCLUSÃO)	28/01/2020 (995 DIAS)	R$364.445,45	R$32.735,58	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$346.597,74	R$12.203,90	R$12.203,90	R$346.597,74	CONCLUÍDO
CP 040/2019	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO	-	FINISA	818.889,61	0,00	07.545,464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	118/2019	03/01/2020	06 MESES	R$818.889,61	14/08/2020 (PARALISAÇÃO)	31/01/2021 (212DIAS)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$662.527,84	R$0,00	R$662.527,84	R$662.527,84	PARALISADA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA OBRA
TP 002/2020	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA AVENIDA DO CANAL E DA 5ª TRAVESSA HENRIQUE SOARES	-	FINISA	70.766,71	0,00	07.545,464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	024/2020	03/07/2020	06 MESES	R$59.382,98	-	-	R$70.766,71	R$11.383,73	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$70.766,70	R$30.860,77	R$70.766,70	R$70.766,70	EM ANDAMENTO
CP 048/2019	EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZÉAS ALVES LAJES, JEREMIAS ALVES LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.	-	FINISA	287.015,52	0,00	07.545,464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	132/2019	29/07/2020	06 MESES	R$287.280,20	14/12/2020 (PARALISAÇÃO)	-	R$287.015,52	-R$264,68	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$161.484,36	R$89.391,98	R$108.559,19	R$108.559,19	PARALISADA - PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS DA CONTRATADA
CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II	002/2014	SEPLAG/PE	1.222.466,60	16.365,14	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	007/2016	28/09/2016	12 MESES	R$968.468,33	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 12/09/2018 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	-	R$1.238.831,74	R$270.363,41	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.055.072,16	R$0,00	R$0,00	R$1.038.707,02	CONCLUÍDA
TP 003/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	1.571.255,07	0,00	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	03/2019	28/01/2019	04 MESES	R$1.399.999,99	15/02/2019 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 16/05/2019 (PARALISAÇÃO) 21/05/2019 (REINÍCIO) 18/06/2019 (PARALISAÇÃO) 12/09/2019 (REINÍCIO) 05/02/2020 (PARALISAÇÃO) 19/05/20 (REINÍCIO)	28/02/2021 (17 MESES)	R$1.571.255,07	R$171.255,08	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$768.594,82	R$42.058,26	R$267.214,16	R$749.043,49	EM ANDAMENTO
CP 022/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZDAS NO BAIRRO SEVERINO AFONSO	CONTRATO DE REPASSE 1.052.623-07/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	539.475,28	1.500,00	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	084/2019	06/11/2019	12 MESES	R$540.975,28	-	06/05/2021 (06 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$325.872,93	R$119.281,90	R$325.872,93	R$325.872,93	EM ANDAMENTO
CP 043/2019	REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADA NA AVENIDA RIO BRANCO ( EM FRENTE AO GRANDE HOTEL)	-	FINISA	97.075,80	0,00	32.136.259/0001-50	LUCAS DE VERÇOSA LEITE COSTA	121/2019	20/12/2019	06 MESES	R$80.594,45	07/07/2020 (CONCLUSÃO)	02/09/2020 (02 MESES)	R$97.075,80	R$16.481,35	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$86.132,82	R$7.300,86	R$86.132,82	R$86.132,82	CONCLUÍDA
CP 031/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE	-	FINISA	4.051.400,71	0,00	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	108/2019	11/11/2019	12 MESES	R$2.852.883,08	14/10/2020 (PARALISAÇÃO) 07/12/2020 (REINÍCIO) 15/12/2020 (PARALISAÇÃO)	11/01/2021 (02 MESES)	R$4.051.400,71	R$1.198.517,63	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$3.782.550,14	R$262.752,95	R$3.208.266,71	R$3.273.505,18	PARALISADA - AGUARDANDO CHEGADA DE MATERIAIS
CP 013/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE - MODELO III A SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1, BAIRRO CIDADE ALTA, CARUARU-PE	TERMO DE COMPROMISSO Nº 425.793-84/2014	MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA	2.966.542,50	866.139,36	03.539.154/0001-44	MULTISET ENGEHARIA LTDA	290/2017	26/03/2018	12 MESES	R$3.431.181,84	01/10/2018 (PARALISAÇÃO) 13/01/2020 (REINÍCIO)	21/03/2021 (726 DIAS)	R$3.832.681,86	R$401.500,02	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$469.169,37	R$35.818,15	R$373.355,47	R$373.355,47	EM ANDAMENTO
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE I - (CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS: PRAÇA DALLAS, PRAÇA VILA DO CIPÓ)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	289.116,68	0,00	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	070/2019	02/09/2019	12 MESES	R$273.268,14	13/03/2020 (PARALISAÇÃO) 01/10/2020 (REINÍCIO)	02/03/2021 (06 MESES)	R$289.116,68	R$15.848,54	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$247.149,81	R$0,00	R$132.316,61	R$247.149,81	EM ANDAMENTO
CP 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE III (REQUALIFICAÇÃO DE 20 PRAÇAS: PRAÇA VISCONDE DE INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO VASSOURAL-ATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRES-ASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CAIUCÁ,PRAÇA TRÊS BANDEIRAS,PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO,PRAÇA DA BONECA, PRAÇA CEL. FRANCISCO DOS SANTOS, PRAÇA MANOEL LOURENÇO, PRAÇA SÃO ROQUE, PRAÇA BOA VENTURA, PRAÇA GIRADOURO FAFICA, PRAÇA GERALDO NÓBREGA BORBA, PRAÇA SÃO MATEUS)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	-	-	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	072/2019	02/09/2019	12 MESES	R$452.390,05	05/02/2020 (PARALISAÇÃO)	02/03/2021 (06 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	PARALISADA - PANDEMIA COVID-19
CP 028/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	CONTRATO DE REPASSE 1044.890-42/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	560.029,93	57.015,03	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	112/2019	13/02/2020	12 MESES	R$617.044,96	24/02/2020 (PARALISAÇÃO) 29/09/2020 (REINÍCIO) 09/10/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$11.739,70	R$11.739,70	R$11.739,70	R$11.739,70	PARALIDADA - AGUARDANDO APROVAÇÃO DO NOVO PROJETO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 01	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	033/2020	27/08/2020	12 MESES	R$772.744,69	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$43.361,36	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 02	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	034/2020	27/08/2020	12 MESES	R$500.477,70	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$4.278,76	R$4.278,76	R$4.278,76	R$4.278,76	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2020	27/08/2020	12 MESES	R$494.988,78	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$67.630,58	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 05	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	036/2020	27/08/2020	12 MESES	R$494.988,78	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$47.876,70	R$47.876,70	R$47.876,70	R$47.876,70	EM ANDAMENTO
TP 003/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	CONTRATO DE REPASSE 1064.361-71/2019 - CONVÊNIO 885094/2019	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	038/2020	08/09/2020	08 MESES	R$801.202,36	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$191.000,00	R$191.000,00	R$191.000,00	R$191.000,00	EM ANDAMENTO
CP 010/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCADARIAS DO MONTE BOM JESUS	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2020	01/07/2020	06 MESES	R$362.740,10	-	28/02/2021 (02 MESES)	R$488.671,80	R$125.931,70	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$407.263,89	R$0,00	R$323.765,76	R$323.765,76	EM ANDAMENTO
PE 052/2020	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 mm), COM FRETE, PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TERRA VERMELHA, 1º DISTRITO, GONÇALVES FERREIRA E MALHADA DE PEDRA, 3º DISTRITO	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	26.383.392/0001-09	P J LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI	055/2020	28/08/2020	03 MESES	R$31.828,95	12/11/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	-	3.3.90.30.00 (MATERIAL DE CONSUMO)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	PARALISADA - AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE MALHADA DE PEDRAS
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	029/2015	21/08/2015	12 MESES	R$1.129.931,69	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	R$6.498.645,64	R$5.368.713,95	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$5.657.987,49	R$92.712,60	R$654.570,41	R$5.657.987,49	CONCLUÍDA
CP 004/2015	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO,DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS. LOTE 7.	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	073/2018	17/07/2018	12 MESES	R$754.090,60	01/12/2020 (PARALISAÇÃO)	31/12/2020 (524 DIAS)	R$2.245.448,82	R$1.491.358,22	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$1.950.569,74	R$299.301,76	R$1.081.799,34	R$1.950.569,74	PARALISADA - FALTA DE INSUMOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II - (REFORMA DE 08 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	1.888.808,68	127.274,11	12.229.586/0001-40	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	071/2019	02/09/2019	12 MESES	R$1.860.673,40	-	02/09/2021 (12 MESES)	R$2.016.082,79	R$155.409,39	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$483.733,89	R$0,00	R$412.439,66	R$483.733,89	EM ANDAMENTO
CP 034/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DA VILA DO AEROPORTO E DO KENNEDY ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	6.036.206,02	0,00	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	116/2019	03/12/2019	12 MESES	R$5.896.180,71	-	02/02/2021 (02 MESES)	R$6.036.206,02	R$140.025,31	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$5.689.137,19	R$1.292.079,21	R$4.541.037,28	R$4.541.037,28	EM ANDAMENTO
CP 035/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO AFONSO	-	FINISA	2.276.844,82	0,00	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	117/2019	03/12/2019	12 MESES	R$2.158.253,42	-	28/02/2021 (03 MESES)	R$2.276.844,82	R$118.591,40	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.844.212,42	R$0,00	R$1.492.806,44	R$1.844.212,42	EM ANDAMENTO
CP 023/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PRIMEIRO TRECHO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO KENNEDY, ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	7.930.259,88	0,00	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	109/2019	11/11/2019	12 MESES	R$7.522.084,12	-	11/02/2021 (03 MESES)	R$7.930.259,88	R$408.175,76	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$6.839.494,24	R$414.452,84	R$6.580.228,96	R$6.580.228,96	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	068/2019	28/08/2019	12 MESES	R$357.974,16	-	28/08/2021 (12 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$20.879,83	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	028/2018	27/08/2020	12 MESES	R$634.691,70	-	-	-	-	3.3.90.39.00 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)	R$75.134,04	R$1.343,70	R$1.343,70	R$1.343,70	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 06	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	037/2020	27/08/2020	12 MESES	R$416.117,12	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES) / 4.4.90.52.00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIRÓS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	27.190.920/0001-76	SLF ENGENHARIA EIRELI	030/2020	02/09/2020	06 MESES	R$262.191,79	-	-	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$58.327,28	R$58.327,28	R$58.327,28	R$58.327,28	EM PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	-	-	02.934.357/0001-72	SPALA NORDESTE LTDA - ME	044/2015	11/01/2016	06 MESES	R$2.137.126,07	17/12/2018 (PARALISAÇÃO) 25/01/2019 (REINÍCIO) 20/01/2020 (PARALISAÇÃO) 17/11/2020 (REINÍCIO)	15/12/2020 (1607 DIAS)	R$2.224.551,55	R$87.425,48	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.736.626,76	R$0,00	R$116.905,24	R$1.736.626,76	EM ANDAMENTO
CP 009/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA RUA SEVERINA BEZERRA (MARGENS DA BR 104), LOCALIZADA NA VILA CANAÃ	-	FINISA	487.369,57	0,00	14.417.792/0001-09	SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	026/2020	15/07/2020	31/12/2020	R$487.369,57	28/10/2020 (PARALISAÇÃO)	31/05/2021 (05 MESES)	-	-	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$180.568,56	R$67.270,01	R$67.270,01	R$67.270,01	PARALISADA - AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELO DNIT
CP 003/2016	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE (LOTE IV PADRÃO FNDE - TIPO 2 - DISTRITO PELADAS, EM PARCERIA COM O FNDE	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÃO LTDA.	054/2016	20/06/2016	12 MESES	R$1.186.637,39	06/01/2020 (PARALISAÇÃO)	14/06/2018	R$1.432.821,28	R$246.183,89	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.360.987,45	R$0,00	R$0,00	R$1.327.321,28	PARALISADA - AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA POR PARTE DA CONTRATADA
TP 019/2018	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MONTE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE CARUARU.	FUNDEB		-	-	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	044/2018	29/10/2018	12 MESES	R$1.126.722,54	28/11/2018 (PARALISAÇÃO) 11/03/2019 (REINÍCIO)	08/03/2021	R$1.401.683,61	R$274.961,07	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.130.399,10	R$826.618,80	R$826.618,80	R$1.130.399,10	EM ANDAMENTO
TP 021/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA CRECHE NO BAIRRO VILA ANDORINHA	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	12.229.586/0001-40	PTG, SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	050/2018	04/02/2019	12 MESES	R$2.382.653,39	-	04/08/2021	R$2.553.486,51	R$170.833,12	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.655.834,37	R$1.103.784,16	R$1.103.784,16	R$1.442.511,70	EM ANDAMENTO
TP 004/2019	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CMEI PELADAS, NO MUNICIPIO DE CARUARU	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	22.535.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	017/2019	13/05/2019	6 MESES	R$934.710,44	-	13/02/2021	R$1.135.419,28	R$200.708,84	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$992.517,19	R$761.946,82	R$761.946,82	R$992.517,19	EM ANDAMENTO
CP 003/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		-	-	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	045/2019	25/06/2019	12 MESES	R$5.621.255,47	-	25/06/2021	R$6.907.087,58	R$1.285.832,11	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$4.443.751,32	R$3.462.874,22	R$3.462.874,22	R$4.443.751,32	EM ANDAMENTO
TP 005/2019	EXECUÇÃO DAS AMPLIAÇOES DO CMEI ALTO DO MOURA	FUNDEB		-	-	14.417.792/0001-09	SS SERVIÇOS LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	054/2019	06/09/2019	6 MESES	R$1.079.186,59	-	05/09/2021	R$1.148.969,66	R$69.783,07	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$689.143,52	R$689.143,52	R$689.143,52	R$689.143,52	EM ANDAMENTO
CP 020/2019	CONSTRUÇÃO DO CMEI PARQUE DAS PEDRAS	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	00.612.720/0001-08	ATENAS CONSTRUÇÃO LTDA EPP	076/2019	02/09/2019	12 MESES	R$2.639.796,55	-	02/09/2021	R$2.841.600,19	R$201.803,64	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.542.053,65	R$1.129.145,64	R$1.129.145,64	R$1.464.126,89	EM ANDAMENTO
CP 026/2019	AMPLIAÇÃO DO CMEI VASSOURAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA ROSA	FUNDEB		-	-	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA EPP	088/2019	16/10/2019	12 MESES	R$1.299.371,59	-	15/04/2021	R$1.380.374,87	R$81.003,28	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.008.801,97	R$962.495,11	R$962.495,11	R$1.008.801,97	EM ANDAMENTO
CP 029/2019	REFORMA DO CMEI LEOPOLDINA QUEIROZ DE LIMA LOTE 4	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	103/2019	01/11/2019	10 MESES	R$566.844,13	-	31/03/2021	R$830.187,58	R$263.343,45	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$656.226,27	R$407.445,16	R$407.445,16	R$407.445,16	EM ANDAMENTO
CP 042/2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CMEI JOSÉ PINHEIRO SANTOS FILHO -PINHEIRÃO NO MUNICÍPIO DE CARUARU	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	119/2019	06/01/2019	6 MESES	R$503.034,84	-	12/08/2021	R$577.770,09	R$74.735,25	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$449.534,51	R$297.863,31	R$297.863,31	R$297.863,31	EM ANDAMENTO
CP 042/2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA PROF. LAURA FLORÊNCIO NO MUNICIPIO DE CARUARU	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	120/2019	06/01/2019	8 MESES	R$552.809,97	-	15/04/2021	R$620.000,00	R$67.190,03	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$471.792,98	R$471.792,98	R$471.792,98	R$471.792,98	EM ANDAMENTO
CP 045/2019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 01 ESCOLA ( TOMÉ CLAUDINO) LOTE III	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	127/2019	13/01/2020	8 MESES	R$488.880,25	15/07/2020 (PARALISAÇÃO) 14/09/2020 (REINÍCIO)	12/09/2021	R$595.212,46	R$106.332,21	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$233.757,96	R$207.735,91	R$207.735,91	R$207.735,91	EM ANDAMENTO
CP 049/2019	CONSTRUÇÃO DO CMEI COLINAS DO ITACUÃ	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	01.991.627/0001-14	KAIZEN CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA	007/2020	10/02/2020	12 MESES	R$2.519.011,39	04/05/2020 (PARALISAÇÃO) 09/06/2020 (REINÍCIO)	09/10/2021	R$2.886.178,10	R$367.166,71	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.464.383,61	R$868.386,49	R$868.386,49	R$868.386,49	EM ANDAMENTO
CP 007/2020	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DAS RENDEIRAS	FUNDEB		-	-	10.827.681/0001-10	AB CORTE REAL LTDA	021/2020	29/06/2020	16 MESES	R$9.241.679,45	-	28/10/2021	R$10.086.404,29	R$844.724,84	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$1.992.109,40	R$1.475.352,62	R$1.475.352,62	R$1.475.352,62	EM ANDAMENTO
CP 008/2020	CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO NOVA CARUARU	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	023/2020	03/07/2020	12 MESES	R$2.350.458,07	15/07/2020 (PARALISAÇÃO) 25/09/2020 (REINÍCIO)	02/07/2021	R$2.512.823,96	R$162.365,89	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$413.783,77	R$56.887,30	R$56.887,30	R$56.887,30	EM ANDAMENTO
CP 012/2020	CONSTRUÇÃO DO CMEI NO BAIRRO DO INOCOOP	FNDE/RECURSO PRÓPRIO		-	-	08.117.778/0001-97	MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	025/2020	03/07/2020	12 MESES	R$2.297.448,83	-	02/07/2021	R$2.466.985,46	R$169.536,63	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$299.125,34	R$105.330,82	R$105.330,82	R$105.330,82	EM ANDAMENTO
CP 006/2020	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PROFESSOR ERLANDSEN RODRIGUES DA SILVA	FUNDEB/RECURSO PRÓPRIO		-	-	18.833.963/0001-31	L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREILI	015/2020	16/07/2020	08 MESES	R$1.185.319,50	-	15/03/2021	R$1.681.049,53	R$495.730,03	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$514.283,87	R$246.991,34	R$246.991,34	R$246.991,34	EM ANDAMENTO
CP 014/2020	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LANDELINO ROCHA, SÍTIO PELADAS, 1º DISTRITO, ZONA RURAL	FUNDEB		-	-	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	031/2020	08/09/2020	12 MESES	R$875.716,59	-	07/09/2021	R$875.716,59	R$0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$174.226,66	R$174.226,66	R$174.226,66	R$174.226,66	EM ANDAMENTO
CP 018/2020	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO VELHO, 3º DISTRITO	FUNDEB		-	-	11.091.079/0001-20	AR ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	039/2020	05/10/2020	12 MESES	R$2.524.390,50	-	04/10/2021	R$2.524.390,50	R$0,00	4.4.90.51.00 (OBRAS E INSTALAÇÕES)	R$24.169,94	R$24.169,94	R$24.169,94	R$24.169,94	EM ANDAMENTO
TP004/2015	Construção da Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil	*	*	*	*	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	016/2016	11/02/2016	01 ano	R$416.607,61	*	01 ano	R$101.860,56	*	4.4.9.0.51	R$495.225,63	R$495.225,63	R$248.540,10	R$495.225,63	EM ANDAMENTO
TP001/2017	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS Cidade Jardim	*	*	*	*	10.324.550/001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	056/2017	28/12/2017	01 ano	R$455.290,10	*	01 ano	R$104.227,38	*	4.4.9.0.51	R$460.887,74	R$460.887,74	R$24.559,76	R$460.887,74	EM ANDAMENTO
TP001/2018	Serviços de engenharia para execução de reforma Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III e AD (lote I), reforma dos telhados da Upa vassoural, bases de tanques criogênicos das Upas Vassoural, Boa Vista e Casa de Saúde Bom Jesus(lote III), Reforma UBS Sinhazinha (lote II)	*	*	*	*	10.324.550/001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	049/2018	27/08/2018	01 ano	R$480.047,63	*	*	R$122.267,40	*	3.3.9.0.39	R$595.636,98	R$595.636,98	R$38.137,29	R$595.636,98	CONCLUÍDA
CC003/2018*	Construção maternidade de Caruaru	815971/2014 ; 824903/2015; 839289/2016	Ministério da Saúde	18.314.822,14	*	02.350.293/0001-62	CONSTRUSEL-CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	011/2018	21/06/2018	02 anos	R$15.249.438,82	*	*	*	*	4.4.9.0.51	R$967.211,74	R$967.211,74	R$852.156,19	R$967.211,74	RESCISÃO CONTRATUAL
CC038/2019	Construção maternidade de Caruaru	815971/2014 ; 824903/2015; 839289/2016	Ministério da Saúde	18.314.822,14	*	01.027.728/0001-70	CSG ENGENHARIA LTDA	124/2019	27/12/2019	23 meses	R$16.857.694,02	*	*	R$503.600,13	*	4.4.9.0.51	R$2.203.588,05	R$2.203.588,05	R$2.203.588,05	R$2.203.588,05	EM ANDAMENTO
TP002/2019	Construção de 01 UBS - Unidade básica de Saúde localizada no loteamento Xique-xique.	*	*	*	*	10.324.550/001-10	CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI EPP	083/2019	16/10/2019	01 ano	R$725.382,97	*	*	*	*	4.4.90.51	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	EM ANDAMENTO
TP003/2019	Lote I - reforma da Unidade Básica de Saúde São João da Escócia II, Lote II - Ampliação da Unidade Básica de Saúde Vila Kennedy II e Lote II B - Cosntrução da Academia da Saúde Vila Kennedy	*	*	*	*	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	071/2019	09/10/2019	01 ano	R$701.096,72	*	*	R$93.142,33	*	3.3.90.39 / 4.4.9.0.51	R$561.119,01	R$561.119,01	R$561.119,01	R$561.119,01	EM ANDAMENTO
CP 013/2016	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	2016				35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	014/ 2016	26/12/2016	12 MESES	39.558.766,20	Paralisado em 31/12/2016 e Retomado em 02/04/2018	24 meses	42.716.417,00		SERVIÇO	103.928.176,25	88.857.537,03	26.579.078,39	88.857.537,03	EM EXECUÇÃO
CP 010/2016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PORTÁTEIS, COM LIMPEZA DE VIATURA A VÁCUO INSTALADAS NAS FEIRAS LIVRES DE CARUARU	2016				02.520.264/0001-00	CERTEC ESTRUTURAS' METAUCAS LTDA ~ EPP	013/2016	22/11/2016	12 MESES	1.199.952,00	EM EXECUÇÃO	44 meses	5.699.772,00		SERVIÇO	3.627.054,21	3.627.054,21	820.784,78	3.627.054,21	EM EXECUÇÃO
PP 002/2019	FORNECIMENTO DE E INSTALAÇAÕ DE BRISES PARA REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE CARUARU	2019				00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	080/2019	18/09/2019	12 MESES	359.500,00	18/09/2020	0	79.870,88		OBRAS	438.341,25	438.341,25	438.341,25	438.341,25	FINALIZADO
CP 002/2018	REQUALIFICAÇAÕ DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E RECAPIAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DO PARQUE 18 DE MAIO DE CARUARU	2018	MINITÉRIO DAS CIDADES / CAIXA PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO . OP 1035955.28/2016			00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	006/2018	13/06/2018	12 MESES	1.744.405,02	10/11/2020	17 meses	294.221.85		OBRAS	1.552.782,85	1.552.782,85	953.554,71	1.552.782,85	FINALIZADO
CP 014/2019	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DA BOA VISTA	2019				22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	059/2019	05/08/2019	12 MESES	3.842.531,00	05/08/2020	0	945.891,29		OBRAS	4.296.609,32	4.296.609,32	2.114.821.47	4.296.609,32	FINALIZADO
CP 015/2019	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO NO BAIRRO UNIVERSÍTÁRIO	2019				22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	058/2019	30/06/2019	02 MESES	263.201,96	31/01/2020	05 MESES	40.977,73		OBRAS	338.476,78	254.680,06	18.419.60	254.680,06	FINALIZADO
CP 013/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	2020				22.532.706./0001-37	AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	028/2020	27/07/2020	12 MESES	1.717.211,15	EM EXECUÇÃO	0	0,00		SERVIÇO	784.971,00	708.455,92	708.455,92	708.455,92	EM EXECUÇÃO
ARP 008./2017 JOÃO PESSOA - PB	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	2018				10.664.921/0001-02	VC BATISTA EIRELI ME	210/2017	04/09/2017	12 MESES	5.992.996,12	EM EXECUÇÃO	48 MESES	20.628.064,36		SERVIÇO	12.427.335,74	9.072.879,69	3.599.172,82	9.072.879,69	EM EXECUÇÃO
CP 012/2017	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARUARU	2018				01.346.561/0001-00	VASCOCELOS E SANTOS LTDA	084/2018	24/08/2018	05 MESES	700.055,08	FINALIZADO	17 MESES	143.217,35		OBRAS	942.733,50	553.683,66	213.557,01	553.683,66	FINALIZADO
PP 003/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES POR LED	2018				03.834.75010001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA	013/2018	19/07/2018	12 MESES	11.400.000,00	EM EXECUÇÃO	24 MESES	22.800.000,00		SERVIÇO	11.125.035,94	6.874.131,34	4.484.475,05	6.874.131,34	EM EXECUÇÃO
PP 041/2018	LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS	2018				02.520.264./0001-00	CERTEC ESTRUTURAS' METAliCAS LTDA ~ EPP	018/2018	02/02/2018	12 MESES	128.045,00	EM EXECUÇÃO	18 MESES	207.003,20		SERVIÇO	66.353,75	49.133,06	49.133,06	49.133,06	EM EXECUÇÃO
PP 001/2019	LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	2019				02.520.264/0001-00	CERTEC ESTRUTURAS' METAUCAS LTDA ~ EPP	069/2019	02/02/2018	12 MESES	750.600,00	EM EXECUÇÃO	16 MESES	0,00		SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	EM EXECUÇÃO
TP 004/2020	CONSERVAÇÃO , LIMPEZA, CAPINAÇÃO, DESASSOREAMENTO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS JOGADOS NO RIO IPOJUCA E NOS CANAIS QUE DESEMBOCAM AO LONGO DO RIO	2020				12.644.934/0001-45	PRSIMA ENGENHARIA LTDA EPP	027/2020	08/07/2020	12 MESES	3.142.229,10	EM EXECUÇÃO	0	0,00		SERVIÇO	970.124,32	824.605,68	824.605,68	824.605,68	EM EXECUÇÃO
CP 011/2018	CONSERVAÇÃO , LIMPEZA, CAPINAÇÃO, DESASSOREAMENTO E REMOÇÃO DE DE LIXOS ENTULHOS JOGADOS NA ÁREA DO RIO	2018				12.644.934/0001-45	PRSIMA ENGENHARIA LTDA EPP	049/2018	29/11/2018	12 MESES	3.547.879,68	FINALIZADO	6 MESES	4.379.537,58		SERVIÇO	3.956.458,80	3.453.124,34	1.390.466,72	3.453.124,34	FINALIZADO
PP 037/2019	SEVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO POR VIATURA DE SUCÇÃO. DE FOSSAS SÉPTICAS , GALERIAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTOS	2019				03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	073/2019	30/07/2019	12 MESES	76.300,00	EM EXECUÇÃO	24 MESES	95.320,00		SERVIÇO	171.452,80	84.209.92	84.209.92	84.209.92	EM EXECUÇÃO
PP 023/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO , INCLUSO A DESTINAÇÃO FINAL	2019				03.859.984/0001-59	TREEKING ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA EPP	008/2019	14/02/2019	12 MESES	501.400,00	EM EXECUÇÃO	24 MESES	1.253.500,00		SERVIÇO					EM EXECUÇÃO
CP 009/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CARUARU	2018				15.121.099/0001-57	MEGA MAK TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	158/2018	28/11/2018	12 MESES	3.287.434,80	EM EXECUÇÃO	30 MESES	4.931.152,20		SERVIÇO					EM EXECUÇÃO
INEXIGIBILIDADE 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CARUARU	2019				07.916.655/0001-53	EMPESA- EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	009/2019	08/02/2019	12 MESES	6.920.280,00	EM EXECUÇÃO	24 meses	13.840,560,00		SERVIÇO					EM EXECUÇÃO
CP 024/2019	CONSTRUÇÃO DO POLO GASTRONÔMICO DO PARQUE 18 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU	2019				08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	085/2019	07/10/2019	12 MESES	1.552.957,37	FINALIZADO	0	1.938.249,85		OBRAS					FINALIZADO
TP 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 BATERIAS DE BANHEIROS E REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES LOCALIZADOS NA BRASILIT,MERCADO DE FARINHA , MERCADO DE GOMA E FEIRA DO TROCA	2018				22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS EIRELI	002/2018	24/04/2018	12 MESES	737.886,88	FINALIZADO	19 MESES	774.639,52		OBRAS					FINALIZADO